## pub_gid=340488757&single=true&o
Column1 | PROJETO OBRA | PROJETO KIT | PROJETO MEDIDOR | OBRA | MUNICIPIO | Column7 | Column8 | ENCARREGADO | SUPERVISOR | FISCAL / AR | PLANO | CRITERIO | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | PES | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | CLIENTES LIGADOS | POSTES | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | DATA DA PMS | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65
NOTA | PEP OBRA | PEP KIT | PEP MED | TÍTULO | MUNICIPIO | STATUS DA OBRA | OBS STATUS | ENCARREGADO | SUPERVISOR | AR COELBA | PLANO INVESTIMENTO | CRITERIO | VISITA PRÉVIA | OBS. VISITA | ANÁLISE PROJETO PRÉ-FECH. | SOLICITAÇÃO DE RESERVA | DATA SAQUE MATERIAIS | PES LV | PES LM | PES ENERGIZAÇÃO | PES PD | DATA PD | STATUS PES PD | SI PG | PG's | CLIENTES PREVISTOS | QTD. UC'S VALIDADAS LPT | POSTES PREVISTOS | CAVA REALIZADA | POSTES REALIZADO | POSTES À IMPLANTA | AVNR | AVNP | INCIO PREVISTO | FIM PREVISTO | REPROGRAMAÇÃO FIM | DATA ENERGIZAÇÃO REAL | OC DE ENERG. | PG REFERÊNCIA | LATITUDE | LONGITUDE | VALOR DE PROJETO | VALOR DE SERVIÇO | CÓDIGO EQUIPE | PROVAVEL ROCHA | CABO 1x25 | CABO 3x35 | OBS | AVALIAÇÃO SERVIÇO | SUBESTAÇÃO ALIMENTADOR | CHAVE PRINCIPAL | CHAVE PD | QTD. UC'S | VIP | QTD. H DP | CHI | LOCAIS ATINGIDOS | PG REFERÊNCIA | OBS PES E SI | RASCUNHO |  | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA | NÃO ELIMINAR ESTA COLUNA
9101111424 | B-0816827 | B-0836550 | B-0954610 | MP-CCOL-COM LAGOA DE ITAPARICA-RURAL | XIQUE-XIQUE | PROGRAMADA |  | GIORLAN EVANGELISTA SOUZA - NTS063576 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 |  | PLANO 14 | JUDICIAL | [5 empty] | 2025-99696 | N/A | 2025-100384 | N/A |  |  | 1035762 | E852041 AO E852210 | 27 |  | 164 |  |  | 164 | 0% | 50,00% | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | Column40: D138506; Column41: -11.059728; Column42: -42.738736; Column43: R$ 937.450,99; Column45: #REF!; Column51: XIQ-09V2; Column52: H67201; Column59: D138506; Column60: ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: D138506, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D138506 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101781510 | B-1041893 | X-1041897 | X-1041899 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | PROGRAMADA |  | EDILSON DE SOUZA SANTOS - NTS284548 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 |  | PLANO 14 | AIC AUDITORIA | 12/08/25 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3+S3 | 12/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-103086 | N/A | 2025-99786 | 2025-99498 | 12/09/2025 | APROVADA | 1035748 | E851328 AO E851343 | 5 |  | 17 | 7 |  | 17 | 0% | 100,00% | 26/08/2025 | 12/09/2025 |  |  | Column40: Q115787; Column41: -11.668602; Column42: -42.011418; Column43: R$ 118.805,80; Column45: #REF!; Column51: IBB-01Y2; Column52: DJ:J00120; Column53: J17411; Column54: 20; Column55: 0; Column56: 6; Column57: 120; Column58: RUA ALTO MDO PAVÃO; Column59: Q115788; Column60: INTRCALAR POSTE AT C/ N1-3 ENTRE OS PG: Q115788 - Q115787 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102134045 | B-1160608 |  |  | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | PROGRAMADA |  | JAILSON SANTOS SILVA - NTS296579 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 |  | PLANO 14 | LPT | 19/08/25 | INSTALAR 2 POSTE COM N1-3 LV | 19/08/25 | 27/08/25 |  | 2025-99582 | N/A | 2025-99768 | N/A |  |  | 1035749 | E851643 AO E851717 | 10 |  | 75 | 25 |  | 75 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | Column40: E516485; Column41: -11.834016; Column42: -42.127560; Column43: R$ 631.782,77; Column45: #REF!; Column51: IBB-01Y2; Column52: D02881; Column59: E516483; Column60: INTERCALAR POSTE AT C/ N4-3 ENTRE OS PG: E516483 - E516484, SUBSTITUIR POSTE AT 11/400 POR 11/600 C/ N4-3 NO PG: E516485 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101799278 | B-1035094 | X-1061250 | X-1061246 | MP - CIND - POV. SANTA URSULA - RURAL | MORRO DO CHAPÉU | PROGRAMADA |  | WILIAN DA SILVA SENA - NTS032577 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 |  | PLANO 14 | RECLAMAÇÃO | 19/08/25 | ALTERAR ESTRUTURA MT CONFORME PROJETO. SOLICITAR PLACA NOMINATIVA DE OBRA. | 19/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99691 | N/A | 2025-100254 | N/A |  |  | 1035761 | E851893 AO E852032 | 14 | 1 | 139 |  |  | 139 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | Column40: B907129; Column41: -11.688107; Column42: -41.169123; Column43: R$ 892.102,75; Column45: #REF!; Column47: 2,10; Column51: MCH-01C1; Column52: V05270; Column59: B907129; Column60: ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B907129, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B907129 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102022772 | B-1129973 | X-1129975 | X-1129974 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | PROGRAMADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 |  | PLANO 14 | SUBSÍDIO DE DEFESA | 19/08/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 19/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-102053 | N/A | 2025-102241 | N/A |  |  | 1035819 | E851836 AO E851866 | 1 |  | 31 |  |  | 31 | 0% | 100,00% | 09/09/2025 | 23/09/2025 |  |  | Column40: E366734; Column41: -11.527306; Column42: -41.785206; Column43: R$ 198.548,36; Column45: #REF!; Column51: IAS-01M4; Column52: V29373; Column59: E366734; Column60: ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: E366734, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E366734 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101980251 | B-1114879 | X-1118469 | X-1118467 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA | PROGRAMADA |  | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14 | LPT | 20/08/25 | CONSTRUIR CONFORME PROJETO | 22/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-103087 | N/A | 2025-100221 | N/A |  |  | 1035755 | E851768 AO E851805 | 6 |  | 38 |  |  | 38 | 0% | 100,00% | 15/09/2025 | 30/09/2025 |  |  | Column40: Q180529; Column41: -11.140806; Column42: -41.955480; Column43: R$ 264.430,47; Column45: #REF!; Column51: IRC-01L7; Column52: J08956; Column59: Q180529; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q180529 - Q182743, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q182743 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101967282 | B-1109372 | X-1117116 | X-1117099 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | JUSSARA | PROGRAMADA | OBRA VISITADA // PROSSEGUIR CONF REVISÃO | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14 | AIC AUDITORIA | 20/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. SOLO ROCHOSO. ATUAR COM RETRO. NECESSITA DE PODA. | 21/08/25 | 25/08/2025 |  | 2025-99675 | N/A | 2025-100228 | N/A |  |  | 1035757 | E851806 AO E851823 | 2 | 2 | 18 |  |  | 18 | 0% | 100,00% | 16/09/2025 | 24/09/2025 |  |  | Column40: E309179; Column41: -10.961785; Column42: -41.818255; Column43: R$ 107.027,55; Column45: #REF!; Column47: 0,67; Column51: IRC-01L7; Column52: V34026; Column59: E309179; Column60: ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: E309179, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E309179 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101947567 | B-1091199 | X-1091200 | X-1091201 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | PROGRAMADA |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 |  | PLANO 14 | AIC AUDITORIA | 18/08/25 | MUDAR DERIVAÇÃO. INTERCALAR POSTE MT ENTRE OS PG'S E365928 E E365929 COM ESTRUTURA N1-3 TRIF. POIS JA FOI FEITO UMA PARTE NA OBRA GAMELEIRA. | 18/08/25 | 27/08/25 |  | 2025-99575 | 2025-99763 | 2025-99760 | N/A |  |  | 1036252 | E855373 AO E855389 | 3 | 1 | 17 |  |  | 17 | 0% | 100,00% | 05/09/2025 | 12/09/2025 |  |  | Column40: D555155; Column41: -11.405723; Column42: -41.66596; Column43: R$ 124.828,69; Column45: #REF!; Column51: JDO-01J2; Column52: V25525; Column59: E365928; Column60: INTERCALAR POSTE AT C/ N1-3 ENTRE OS PG: E365928 - E365929, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D555156 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101389555 | B-0933369 | X-1070854 | X-1070855 | MP-CCOL POV AGUADA NOVA RURAL | LAPÃO | CANCELADA | CLIENTES ATENDIDOS POR OUTRA OBRA |  | #N/A |  | PLANO 14 | AIC AUDITORIA | 19/08/25 | CLIENTES ATENDIDOS POR OUTRA OBRA | [9 empty] | 1035820 | E851867 AO E851885 | 5 |  | 19 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | #N/A | #N/A |  |  | Column40: D094962; Column41: -11.467157; Column42: -41.828505; Column43: R$ 104.694,35; Column45: #REF!; Column51: IAS-01M4; Column52: J57984; Column59: D094962; Column60: SUBSTITUIR POSTE AT 11/400 POR 11/600, ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D094962 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: .
9101648686 | B-1048587 | X-1048589 | X-1048590 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | PROGRAMADA |  | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543, MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | #N/A |  | PLANO 14 | LPT | 12/08/25 | ALTERAR DERIVAÇÃO DA OBRA POIS PARTE JA ESTA CONSTRUIDA. | 12/08/25 | 27/08/25 |  | 2025-99611 | N/A | 2025-100211 | N/A |  |  | 1035745 | E851202 AO E851327 | 10 |  | 115 | 17 | 4 | 111 | 3% | 100,00% | 25/08/2025 | 30/09/2025 |  |  | Column40: Q194054; Column41: -11,421787; Column42: -41,954458; Column43: R$ 621.255,82; Column45: #REF!; Column51: IRC-01L2; Column52: J13544; Column59: E839664; Column60: ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E839664, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q194051 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102078359 | B-1145280 |  |  | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | PROGRAMADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 7 | FATURA PG CLIENTE | 12/08/25 | ADICIONAR FASE CONFORME O PROJETO. | 14/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99597 | N/A | 2025-99919 | 2025-99919 | 04/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  |  | Column40: E041887; Column41: -11.612004; Column42: -42.100929; Column43: R$ 43.770,72; Column45: #REF!; Column51: IBB-01Y1; Column52: V05177; Column53: V02803; Column54: 9; Column55: 5; Column56: 6; Column57: 54; Column58: POVOADO LAGOA GRANDE, RUA DA JAQUEIRA, RUA LAGOA GRANDE.; Column59: E041889; Column60: ABRIR CH. XXX P/ ADICIONAR FASE DO PG: E041889 AO E041919, SUBSTITUIR TRAFO V03857 POR TRAFO DE 30KVA, SUBST. RD BT DO PG: E041919 AO E041918 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102309113 | B-1213879 |  |  | AC-CIND-POV-MACEDONIA 20-RURAL | JOÃO DOURADO | PROGRAMADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | FATURA PG CLIENTE | 15/08/25 | ADICIONAR FASE CONFORME PROJETO. | 18/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99633 | N/A | 2025-99463 | 2025-99463 | 04/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  |  | Column40: E132934; Column41: -11.253571; Column42: -41.691133; Column43: R$ 36.500,16; Column45: #REF!; Column51: JDO-01J2; Column52: J16085; Column53: V06020; Column54: 9; Column55: 3; Column56: 6; Column57: 54; Column58: ESTRADA MACEDONIA, FAZENDA PIRRICHIO, POVOADO MACEDONIA.; Column59: E132935; Column60: ABRIR CH. XXX P/ ADICIONAR FASE DO PG: E132935 AO B858205, SUBSTITUIR TRAFO V02822 POR TRAFO 3F-30 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102323520 | B-1217079 |  |  | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | JOÃO DOURADO | PROGRAMADA |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 8 | GOVERNO | 18/08/25 | ENCABEÇAR CONFORME PROJETO | 18/08/25 | 26/08/25 |  | N/A | N/A | 2025-99477 | 2025-99477 | 03/09/2025 | APROVADA |  |  | 0 |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 100,00% | 03/09/2025 | 03/09/2025 |  |  | Column40: D252496; Column41: -11.389027; Column42: -41.701503; Column43: R$ 8.210,98; Column45: #REF!; Column51: JDO-01J1; Column52: W62574; Column53: W62574; Column54: 26; Column55: 0; Column56: 6; Column57: 156; Column58: AVENIDA BERNADINO MEDEIROS, FAZENDA BOA ESPERANÇA, POVOADO GAMELEIRA POÇO ARTESIANO.; Column59: D706151; Column60: ABRIR CH. DO TF: XXX PARA SUBSTITUIR POSTE BT 9/400 POR 9/600 NO PG: D706151, REALOCAR RD BT PARA POSTE NOVO E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101973465 | B-1113296 | CRIAR | CRIAR | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | PROGRAMADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14 | RECLAMAÇÃO | 20/08/25 | APTA CONFORME PROJETO | 25/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-102051 | N/A | 2025-102217 | N/A |  |  | 1035818 | E851824 AO E851835 | 2 | 2 | 13 |  |  | 13 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 05/09/2025 |  |  | Column40: Q183087; Column41: -11.112039; Column42: -41.953986; Column43: R$ 67.801,10; Column45: #REF!; Column51: IRC-01L7; Column52: J12775; Column59: Q183087; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q183087 - Q183088, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q183088 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101795171 | B-1033546 |  |  | ER-CCOL-PRC DO COLEGIO-CENTRO ANTARI | BARRA DO MENDES | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA INICIADA POR OUTRA EPS, EMAIL 18/08 |  | #N/A |  | PLANO 14 | LPT | 14/08/25 |  | 15/08/25 |  |  |  | N/A | [6 empty] | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100,00% | #N/A | #N/A |  |  | Column40: Q116061; Column41: -12.159879; Column42: -42.022240; Column43: R$ 7.419,48; Column45: #REF!; Column51: IBB-01Y2; Column52: J14185; Column59: Q116062; Column60: INTERCALAR POSTE AT C/ N1 ENTRE OS PG: Q116062 - Q116061, ENCABEÇAR RD BT NO PT NOVO E ENERGIZAR OBRA.; Column61: .
9101866417 | B-1065645 |  |  | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | PROGRAMADA |  | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 14 | LPT | 19/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. UTILIZAR APENAS ALÇA E CONECTOR. | 20/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99587 | N/A | 2025-99785 | N/A |  |  | 1035750 | E851718 AO E851753 | 9 |  | 36 | 24 |  | 36 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 15/09/2025 |  |  | Column40: A490289 D908705; Column41: -11.886198 -11.898406; Column42: -41.75720 -41.754247; Column43: R$ 150.097,92; Column45: #REF!; Column51: MGM-09Z3; Column52: V09149; Column59: A490289; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: A490289 - A490288, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: A490289 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102040474 | B-1135245 |  |  | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | BARRO ALTO | PROGRAMADA |  | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 14 | LPT | 14/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. UTILIZAR APENAS ALÇA E CONECTOR. | 15/08/25 | 26/08/25 |  | N/A | N/A | 2025-100399 | N/A |  |  | 1035751 | E851754 AO E851762 | 7 |  | 9 |  |  | 9 | 0% | 100,00% | 16/09/2025 | 22/09/2025 |  |  | Column40: A490929; Column41: -11.905266; Column42: -41.753855; Column43: R$ 36.898,62; Column45: #REF!; Column51: MGM-09Z3; Column52: H35606; Column59: A490929; Column60: ENCABEÇAR RD BT NO PG: A490929, A490943 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102295593 | B-1205044 |  |  | AC-CIND-RUA-PARU 2-CENTRO-NOVA VISTA II | CENTRAL | PROGRAMADA | APTA CONFORME PROJETO | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | 12/08/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFOME O PROJETO | 13/08/25 | 25/08/2025 |  | 2025-99590 | N/A | 2025-99369 | 2025-99369 | 04/09/2025 | APROVADA |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  |  |  | D048505 | -11.195674 | -41.992184 | R$ 21.858,95 |  | #REF! |  |  | 0,12 |  |  | IRC-01L8 | J14241 | J14241 | 23 | 1 | 6 | 138 | FAZENDA CANOAO,L POVOADO NOVA VISTA, RUA PARU, RUA PEDRO MAXIXE. | D048506 | ABRIR CH. XXX P/ SUBSTITUIR TRAFO J52971 POR TRAFO DE 3F-3O KVA, ADICIONAR FASE DO PG: D048506 AO D048505 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102270503 | B-1206576 |  |  | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | JOÃO DOURADO | PROGRAMADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | QLP | 15/08/25 | INTERCALAR POSTE CONFORME PROJETO. | 15/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99647 | N/A | 2025-100219 | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 01/09/2025 |  |  | Column40: Q133462; Column41: -11.210930; Column42: -41.535290; Column43: R$ 11.200,99; Column45: #REF!; Column51: ADD-01W2; Column52: J17677; Column59: Q133462; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q133462 - Q133461, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q133462 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
| B-1207725 |  |  | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | PROGRAMADA | PROSSEGUIR CONFORME REVISÃO | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 14 | QLP | 19/08/25 | OBRA APTA/ SOLO ROCHOSO/ PRECISA PODA | 20/08/25 | 25/08/2025 |  | 2025-99687 | N/A | 2025-100244 | N/A |  |  | 1035822 | E851886 AO E851892 E739520 ao E739529 | 1 |  | 17 | 2 |  | 17 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 03/09/2025 |  |  | Column40: Q192269; Column41: -11.379444; Column42: -41.846569; Column43: R$ 78.352,47; Column45: #REF!; Column48: 0,63; Column51: IAS-01M4; Column52: J15924; Column59: Q192268; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q192268 - Q192269, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q192269 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102313625 | B-1214110 |  |  | AC-CIND-FAZ-UMBURANINHA 1-RURAL | IBIPEBA | PROGRAMADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 7 | QLP | 23/08/25 | SUBSTITUIR TRAFO CONFORME PROJETO | 26/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99599 | N/A | 2025-99494 | 2025-99494 | 05/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | 05/09/2025 | 05/09/2025 |  |  | Column40: D091440; Column41: -11.316533; Column42: -42.305760; Column43: R$ 32.939,00; Column45: #REF!; Column51: MRR-01X2; Column52: J53787; Column53: J57138; Column54: 1; Column55: 0; Column56: 6; Column57: 6; Column58: FAZENDA UMBURANINHA; Column59: D091440; Column60: ABRIR CH. XXX P/ SUBSTITUIR TRAFO J57138 POR TRAFO 3F-75KVA, RECONDUTORAMENTO BT DO PG: D091440 AO D091441 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102314753 | B-1216094 |  |  | ER-CIND-POV-ANGICAL-POCO ARTESIANO-RURAL | JOÃO DOURADO | PROGRAMADA |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | LPT | 15/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. UTILIZAR APENAS ALÇA E CONECTOR. | 15/08/25 | 26/08/25 |  | N/A | N/A | 2025-100699 | N/A |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100,00% | 02/09/2025 | 02/09/2025 |  |  | Column40: E613711; Column41: -11.217438; Column42: -41.729575; Column43: R$ 14.539,00; Column45: #REF!; Column51: IRC-01L4; Column52: G36266; Column59: E613711; Column60: ENCABEÇAR RD BT NO PG: E613711 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102317184 | B-1216729 |  |  | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | UIBAÍ | PROGRAMADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | QLP | 12/08/25 | EXECULAR OBRA CONFORME PROJETO | 13/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-102168 | N/A | 2025-102245 | N/A |  |  | 1035824 | E852033 AO E852040 | 1 |  | 8 |  |  | 8 | 0% | 100,00% | 03/09/2025 | 05/09/2025 |  |  | Column40: D048352; Column41: -11.421304; Column42: -42.071359; Column43: R$ 70.127,15; Column45: #REF!; Column51: IRC-01L6; Column52: J53483; Column59: D048351; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1, BANCADA E TRAFO ENTRE OS PG: D048351 - D048352, FECHAR CHAVE DO TRAFO NOVO PRÓXIMO AO PG: D048352 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102327028 | B-1216896 |  |  | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | IBIPEBA | PROGRAMADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 7 | GOVERNO | 12/08/25 | INTERCALAR POSTE MT 11/600 COM CRUZETA REBAIXADA POIS TA MUITO BAIXO O CABO EM CAMPO. | 13/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99602 | N/A | 2025-99789 | N/A |  |  | 1035753 | E851763 AO E851767 | 1 |  | 5 | 5 |  | 5 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 03/09/2025 |  |  | Column40: Q115254; Column41: -11.667211; Column42: -42.163629; Column43: R$ 50.832,96; Column45: #REF!; Column51: IBB-01Y1; Column52: J14075; Column59: Q115254; Column60: INTERCALAR POSTE AT COM N1, BANCADA E TRAFO ENTRE OS PG: Q115254 - Q115853, FECHAR CHAVE DO TRAFO NOVO PRÓXIMO AO PG: Q115254 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9102324548 | B-1217914 |  |  | ER-CIND-POV-BAIXA VERDE-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | PROGRAMADA | APTA CONFORME PROJETO | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 |  | PLANO 7 | QLP | 12/08/25 | EXECULAR OBRA CONFORME PROJETO , NÃO TEM PODA, ATUAR C/ TRADO OU RETRO | 13/08/25 | SOLICITAR |  | N/A | N/A | 2025-100705 | N/A |  |  |  | E739406 AO E739409 | 1 |  | 4 |  |  | 4 | 0% | 100,00% | 01/09/2025 | 02/09/2025 |  |  | Column40: B622039; Column41: -11.256708; Column42: -41.95496; Column43: R$ 20.685,05; Column45: #REF!; Column47: 0,18; Column51: IRC-01L6; Column52: D06525; Column59: B622039; Column60: ENCABEÇAR RD BT NO PG: B622039 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
| B-1149619 | CRIAR | CRIAR | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | PROGRAMADA | APTA CONFORME PROJETO | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 14.7.3 - LPT | RECLAMAÇÃO | 12/08/25 | APTA CONFORME PROJETO, CAVA EM ROCHA E PODA | 13/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99619 | N/A | 2025-100218 | 2025-99481 | 15/09/2025 | APROVADA | 1035672 | E851082 AO E851093 | 3 | 1 | 16 |  |  | 16 | 0% |  | 04/09/2025 | 15/09/2025 |  |  | Column40: Q198646; Column41: -11.326123; Column42: -41.835432; Column45: #REF!; Column51: IAS-01M2; Column52: N81190; Column53: J14991; Column54: 34; Column55: 2; Column56: 6; Column57: 204; Column58: ESTRADA DO RECANTO, FAZENDA RECANTO, POVOADO RECANTO, RUA ESTRADA DO RECANTO.; Column59: Q198646; Column60: ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: Q198646, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E547486 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
9101688168 | B-1000451 | B-1190281 | B-1190287 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | EM EXECUÇÃO | AVANÇO | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 14 | JUDICIAL | 08/07/25 | OBRA AVNP JÁ EM EXECUÇÃO | 09/07/25 | 16/07/25 |  | 2025-99698 | N/A | 2025-100395 | N/A |  |  | 1033228 | E830612 AO E830961 | 72 |  | 328 | 214 | 198 | 130 | 60% | 50,00% | 14/08/2025 | 30/09/2025 |  |  | Column40: R230829; Column41: -10.933795; Column42: -42.812972; Column43: R$ 2.539.879,04; Column45: #REF!; Column51: XIQ-01M3; Column52: J12349; Column59: R230829; Column60: INTERCALAR POSTE AT C/ N1-3 ENTRE OS PG: R230832 - R230831 E ENERGIZAR OBRA.; Column61: REVISADO
[9 empty] | #N/A | [21 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | Column45: #REF!
[9 empty] | #N/A | [21 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | Column45: #REF!
[9 empty] | #N/A | [21 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | Column45: #REF!
[9 empty] | #N/A | [21 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | Column45: #REF!
[9 empty] | #N/A | [21 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | Column45: #REF!
[9 empty] | #N/A | [21 empty] | 0 | 0% | [5 empty] | Column45: #REF!