## pub_gid=1170491549&single=true&
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16
ENCARREGADO | SUPERVISOR | Coluna 3 | TITULO | PLANO INVST. | MUNICIPIO | CRITÉRIO | ANOTAÇÕES | POSTE PREV | INICIO | TERMINO | CAVA EM ROCHA | NECESSIDADE | PROGRAMAÇÃO LV | CAVA EXEC | POSTE EXEC
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1206576 | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | TESTE | JOÃO DOURADO | QLP | ENERGIZADA | 1 | 02/09/2025 | 02/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 1 | 1
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | TESTE | AMÉRICA DOURADA | AIC AUDITORIA | ENERGIZADA | 15 | 08/09/2025 | 18/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 21 | 21
ENES | RENATO | B-1109372 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | TESTE | JUSSARA | AIC AUDITORIA | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTETE | 21 | 11/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV | 25/09/2025 | 4 | 4
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1216094 | ER-CIND-POV-ANGICAL-POCO ARTESIANO-RURAL | TESTE | JOÃO DOURADO | LPT | ENERGIZADA | 2 | 05/09/2025 | 05/09/2025 |  |  |  | 2 | 2
JARBAS | HIAGO | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | TESTE | BARRO ALTO | LPT | ENERGIZADA | 36 | 01/09/2025 | 24/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 27 | 23
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1217079 | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | TESTE | JOÃO DOURADO | GOVERNO | ENERGIZADA | 1 | 03/09/2025 | 03/09/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 1 | 1
ALAN | DJALMA | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | TESTE | JUSSARA | RECLAMAÇÃO | ENERGIZADA | 12 | 29/08/2025 | 09/09/2025 |  | LV | 08/09/2025 | 14 | 12
EDIMILSON | HIAGO | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | TESTE | IBIPEBA | AIC AUDITORIA | ENERGIZADA | 16 | 03/09/2025 | 16/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | 12/09/2025 | 14 | 11
EDIMILSON | HIAGO | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | TESTE | IBIPEBA | PLANO 7 | OBRA DE INFRESTRUTURA | 44 | 26/08/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1217914 | ER-CIND-POV-BAIXA VERDE-RURAL | TESTE | PRESIDENTE DUTRA | QLP | ENERGIZADA | 4 | 01/09/2025 | 02/09/2025 |  |  |  | 4 | 4
JARBAS, EDIMILSON | HIAGO | B-1135245 | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | TESTE | BARRO ALTO | LPT | ENERGIZADA | 9 | 17/09/2025 | 17/09/2025 |  |  |  | 7 | 7
JAILSON | HIAGO | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | TESTE | BARRA DO MENDES | LPT | ENERGIZADA | 75 | 29/08/2025 | 27/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 75 | 37
FELIPE | RENATO | B-1205044 | AC-CIND-RUA-PARU 2-CENTRO-NOVA VISTA II | TESTE | CENTRAL | QLP | ENERGIZADA | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1214110 | AC-CIND-FAZ-UMBURANINHA 1-RURAL |  | IBIPEBA | QLP | ENERGIZADA | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA |  | LAPÃO | SUBSÍDIO DE DEFESA | ENERGIZADA | 31 | 08/09/2025 | 25/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 36 | 21
EDIMILSON | HIAGO | B-1216896 | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL |  | IBIPEBA | GOVERNO | ENERGIZADA | 5 | 01/09/2025 | 02/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 5 | 5
FELIPE | RENATO | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO |  | LAPÃO | QLP | ENERGIZADA | 17 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 18 | 18
EDIMILSON | HIAGO | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL |  | IBIPEBA | FATURA PG CLIENTE | ENERGIZADA | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL |  | JUSSARA | LPT | ACABAMENTO | 38 | 29/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 35 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1216729 | AC-CIND-POV-POCO-RURAL |  | UIBAÍ | QLP | ENERGIZADA | 8 | 03/09/2025 | 04/09/2025 |  | LV | REALIZADO | 8 | 8
ESMERALDO, GIORLAN, FELIPE, JARBAS | RENATO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE |  | XIQUE-XIQUE | JUDICIAL |  | 110 | 14/08/2025 | 30/09/2025 |  | LV | 26/09/2025 | 228 | 296
VANILSON | DJALMA | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA |  | CANARANA | PLANO 7 |  | 24 | 29/09/2025 | 31/10/2025 |  |  |  | 0 | 0
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1213879 | AC-CIND-POV-MACEDONIA 20-RURAL |  | JOÃO DOURADO | FATURA PG CLIENTE | ENERGIZADA | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL |  | IRECÊ | RECLAMAÇÃO | ENERGIZADA | 16 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 15 | 16
REVERTON | RENATO | B-1123300 | AC-CIND-RUA-DOS PARAIBANOS-UMBUZEIROS |  | IRECÊ | SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO |  |  | 29/09/2025 | 31/10/2025 |  |  |  | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO |  | CANARANA | JUDICIAL | N3 PARA B4 EM POSTE 11/600 EM REDE 2X04 13,8Kv | 49 | 29/09/2025 | 31/10/2025 |  |  |  | 0 | 0
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA |  | CAFARNAUM | QLP |  | 33 | 29/09/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | 0 | 0
EDILSON | DJALMA | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA |  | MORRO DO CHAPÉU | QLP |  | 3 | 30/09/2025 | 30/09/2025
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1226538 | ER-CIND-FAZ-MEIOS 109-RURAL |  | MORRO DO CHAPÉU | QLP |  |  | 30/09/2025 | 30/09/2025
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA |  | IBIPEBA | QLP |  |  | 30/09/2025 | 30/09/2025
IRISMAR | HIAGO | B-1222347 | ER-CIND-POV-PAU DARCO-RURAL |  | CANARANA | QLP |  |  | 30/09/2025 | 30/09/2025