## pub_gid=1064752002&single=true&
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15
ALAN | DJALMA | B-1099615 | ER-CIND-POV-PREVINIDO-RURAL | AMÉRICA DOURADA | REPUTACIONAL | INTERCALAR 2 POSTE 11/600 N1 TT COM TR 10KvA, E MONTAR E 1 BANCADA EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 4 | 03/11/2025 | 04/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1211158 | ER-CIND-FAZ-GUARANY-RURAL | AMÉRICA DOURADA | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-B3M EM REDE 2X04 13,8Kv | 23 | 05/11/2025 | 17/11/2025 |  | LV |  | 8 | 0
EDILSON | DJALMA | B-1227493 | ER-CIND-FAZ-S O JORGE-SOARES | AMÉRICA DOURADA | QLP | DP 18/11 - ADF INTERCALAR POSTE 12/600 N1 TT COM TR 30KvA EM REDE 3X04 13,8Kv | 8 | 13/11/2025 | 18/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1152082 | AC - CIND POV ACHADO - RURAL | BARRO ALTO | QLP | DP 13/11 - ADF MT | 3 | 12/11/2025 | 13/11/2025 |  | DP/LV |  | 3 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1206961 | ER-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RURAL | BARRO ALTO | QLP | DP 11/11 - ADF | 10 | 03/11/2025 | 11/11/2025 |  | DP/LV |  | 4 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1207659 | UB-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-CENTRO | BARRO ALTO | QLP | DP 19/11 - ADF | 8 | 14/11/2025 | 19/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1225231 | ER-CIND-POV-PENDAO VERMELHO-PENDAO VERME | BARRO ALTO | QLP | N3-3 PARA N4-3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 15 | 20/11/2025 | 25/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1210478 | ER-CIND-POV PIMENTA 147-PIMENTA | CAFARNAUM | QLP | N3-3 PARA N4-3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 15 | 26/11/2025 | 30/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1214286 | ER-CIND-POV-MELADOR 25461-MELADOR | CANARANA | QLP | DP 20/11 - ADF EM REDE 3X04 13,8Kv | 15 | 04/11/2025 | 11/11/2025 |  | DP/LV |  | 9 | 7
IRISMAR | HIAGO | B-1228719 | AC-CIND-POV-MORRINHO DE ARTURZINHO-RURAL | CANARANA | QLP | ENERGIZADA | 1 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  | LV | 03/11/2025 | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1228504 | ER-CIND-POV-DESCOBERTO-RURAL | CANARANA | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 17 | 12/11/2025 | 14/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1228895 | ER-CIND-POV-LADEIRA VERMELHA-RURAL | CANARANA | QLP | BT | 3 | 04/11/2025 | 04/11/2025 |  |  |  | 3 | 3
FELIPE | RENATO | B-1227844 | AC-CIND-POV-PAU D ARCO 69-RURAL | CENTRAL | QLP | ENERGIZADA | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  |  |  | 4 | 4
FELIPE | RENATO | B-1228890 | ER-CIND-POV-ROCADINHO-RURAL | CENTRAL | QLP | BT | 6 | 04/11/2025 | 06/11/2025 |  |  |  | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1228949 | ER-CIND-POV-SAO JOAO-DO ZE DA PRETA | CENTRAL | QLP | N3 PARA N3 EM REDE 2X04 13,8Kv | 18 | 07/11/2025 | 14/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1156355 | MP CIND POV DE CEDRO RURAL | GENTIO DO OURO | QLP | DP 12/11 - N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3x04 13,8Kv | 15 | 03/11/2025 | 10/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1228814 | AC-CIND-POV-VELAME-RURAL | IBIPEBA | QLP | DP 14/11 - ADF SUBSTITUIÇÃO DE TR 10KvA POR 30KvA E CONDUTOR DE BT | 0 | 14/11/2025 | 14/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1228709 | ER-CIND-POV-LAGOA DO ESTEVAO-RURAL | IBITITÁ | QLP | ENERGIZADA | 4 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  |  |  | 4 | 4
EDIMILSON | HIAGO | B-1230299 | ER-CIND-POV-LAGEDAO-RURAL | IBITITÁ | QLP | DP 14/11 - N3 PARA N3 EM REDE 3X04 13,8Kv | 41 | 04/11/2025 | 30/11/2025 |  | LV |  | 11 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1185230 | AC CIND REG. FV POV-PLACAS DE S DOMINGOS | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 6 |  |  |  | LV |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1218109 | ER-CIND-POV-FLORESTA IRINEUS-RURAL | JOÃO DOURADO | QLP | N3 PRA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 19 | 11/11/2025 | 18/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1226260 | ER-CIND-POV-MATA DO MILHO-CENTRO | JOÃO DOURADO | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 21 | 03/11/2025 | 14/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1228556 | ER-CIND-POV-LAGOA DOS LUNDUS-RURAL | JOÃO DOURADO | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1 - N3 CF EM REDE 3X04 13,8Kv | 13 | 03/11/2025 | 10/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1228748 | AC-CIND-PR -DA IGREJA-RURAL | LAPÃO | QLP | DP 11/11 | 0 | 11/11/2025 | 11/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
EDILSON | DJALMA | B-1207274 | RR-CIND-FAZ-BOA VISTA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | QLP | DP 10/11 - ADF EM EM 3X1/0 EM REDE 13,8KvA | 12 | 03/11/2025 | 10/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
GIORLAN | RENATO | B-1228914 | ER-CIND-POV-CANOAOZINHO-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | QLP | DP 11/11 - ADF EM REDE BT | 6 | 06/11/2025 | 11/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
REVERTON | RENATO | B-1212255 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL | SÃO GABRIEL | QLP | N3 EM POSTE EXISTE E855712 EM REDE 2x04 13.8Kv | 7 | 04/11/2025 | 06/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1182565 | AC-COEL-RUA-ANTERO VIEIRA-CENTRO | IBIPEBA | INSTITUCIONAL | DP 18/11 - ADF N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3x04 13,8Kv | 17 | 11/11/2025 | 18/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
GIORLAN | RENATO | B-1228726 | AC-CIND-POV-CAMAROTE-RURAL | UIBAÍ | QLP | DP 12/11 - AFD DE REDE BT COM SUBSTUIÇÃO DE TR 10KvA POR 30KvA E CONDUTOR DE BT | 0 | 12/11/2025 | 12/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
GIORLAN | RENATO | B-1228821 | ER-CIND-POV-HIDROLANDIA-RURAL | UIBAÍ | QLP | BT | 5 | 03/11/2025 | 05/11/2025 |  |  |  | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1171167 | ER-CIND-ET-XIQUE-XIQUE A BARRA-RURAL | XIQUE-XIQUE | QLP | DP 14/11 - INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 CF EM REDE 3X04 13,8Kv | 5 |  |  |  | LV |  | 0 | 0
| RENATO | B-1199912 | GD-9102254627-XIQ-09V1 | XIQUE-XIQUE | QLP | OBRA SEM MAGNETICO | 0 | [5 empty] | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1011861 | IS-COEL-FAZ-SUELI-RURAL | CANARANA | INTERV SEGURANÇA | DP 18/11 - DESATIVAR REDE E INTERLIGAR TECHO NOVO | 10 | 14/11/2025 | 18/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1227809 | ER-CIND-POV-ASSENTAMENTO SERRA AZUL-SERR | JOÃO DOURADO | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 29 | 17/11/2025 | 30/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1140811 | ER-CIND-POV-PLANALTO-RURAL | CANARANA | QLP | DP 27/11 | 7 | 19/11/2025 | 27/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1231419 | ER-CIND-FAZ-BELA VISTA-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 23 | 04/11/2025 | 12/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
REVERTON | RENATO | B-1229074 | ER-CIND-POV-VARIANTE-RURAL SAO GABRIEL | SÃO GABRIEL | QLP | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3x04 13.8Kv | 15 | 13/11/2025 | 25/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
REVERTON | RENATO | B-1227921 | ER-CIND-PR -VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | QLP | ENERGIZADA | 5 | 03/11/2025 | 03/11/2025 |  |  |  | 5 | 5
REVERTON | RENATO | B-1230240 | RR-CIND-POV-TABOA DO MOINHO-RURAL | SÃO GABRIEL | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X2/0 13,8Kv | 11 | 07/11/2025 | 12/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1228616 | ER-CIND-POV-LICURI DO MULATINHO-RURAL | IBITITÁ | QLP | DP 28/11 - ADF N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE 3X1/0 13,8Kv | 19 | 19/11/2025 | 28/11/2025 |  | DP/LV |  | 0 | 0
| RENATO | B-0791391 | ME-CCOL-POV. MUNDINHO-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | AIC AUDITORIA |  | 46 | [5 empty] | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1229264 | ER-CIND-POV-LAGOA DO CHICO EDU-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP | DP 17/11 - ADF EM TRECHO DE 2,5 KM | 26 |  |  |  | DP/LV |  | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1231704 | ER-CIND-POV-ANGICOS-RURAL | XIQUE-XIQUE | JUDICIAL | N3M EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 41 | 04/11/2025 | 30/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1230875 | UB-CIND-RUA-HERMILINO MACHADO-URBANA | BARRO ALTO | JUDICIAL | BT | 4 | 03/11/2025 | 04/11/2025 |  |  |  | 4 | 3
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1214123 | IP-SEIN-RUA-JOAO DOURADO-NOVO CANAL | JOÃO DOURADO | GOVERNO | OBRA DE INFLAESTRUTURA IP | 54 | 03/11/2025 | 30/11/2025 |  | LV |  | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1232945 | ER-CIND-POV-ALEIXO-RURAL | IBIPEBA | JUDICIAL | BT | 8 | 05/11/2025 | 11/11/2025 |  |  |  | 4 | 4