## pub_gid=844316753&single=tr (2)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16
ENCARREGADO | SUPERVISOR | PROJETO | TITULO | MUNICIPIO | CRITÉRIO | ANOTAÇÕES | POSTE PREV | INICIO | TERMINO | OBRA DA SEMANA | NECESSIDADE | PROGRAMAÇÃO LV | CAVA EXEC | POSTE EXEC | 01
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1211555 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | CAFARNAUM | QLP | ENERGIZADA | 0 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | ENERGIZADA | DP/LV | REALIZADO | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1224381 | ER-CIND-POV-BREJINHO 1105-BREJINHO | CANARANA | JUDICIAL | ENERGIZADA | 1 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 1 | 1 | ok
ALAN | DJALMA | B-1225269 | UB-PREF-RUA-JESUINO M DOURADO-CENTRO | IBITITÁ | QLP | ENERGIZADA | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 2 | 2 | ok
JARBAS | HIAGO | B-1165779 | RC-COEL-AV-ELISIO FERNAND-ERENITA MARTI | CANARANA | NOVOS QUESTIONAMENTOS ANEEL | ENERGIZADA | 2 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | ENERGIZADA | DP/LV | CONCLUIDO | 1 | 3
VANILSON | DJALMA | B-1015407 | AC-CIND-POV REG DE LAGOA CLARA-RURAL | CANARANA | QLP | N3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 21 | 21/10/2025 | 31/10/2025 | PROGRAMADA | LV |  | 8 | 0
REVERTON | RENATO | B-1226509 | AC-CIND-POV-QUEIMADA-RURAL | IRECÊ | QLP | ENERGIZADA | 2 | 01/10/2025 | 01/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 2 | 2 | ok
REVERTON | RENATO | B-1113645 | AC-CIND-POV-CAMPO FORMOSO-RR | PRESIDENTE DUTRA | QLP | INTERCALA POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X04 13,8Kv | 23 | 07/10/2025 | 20/10/2025 | ATRASADA | LV |  | 23 | 17
EDILSON | DJALMA | B-1047142 | AC-CIND-FAZ-RIO LIGEIRO-MANGABINHA | MORRO DO CHAPÉU | QLP | INTERCALA POSTE 11/600 N1 EM REDE 3X04 13,8Kv - CAVA COM RETRO | 3 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | ATRASADA | LV |  | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1209172 | AC-CIND-POV-TRES LAGOAS 238-RURAL | CANARANA | QLP | INTERCALA POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X04 13,8Kv | 38 | 06/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO | LV |  | 38 | 32
ALAN | DJALMA | B-1225020 | AC-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | IBITITÁ | QLP | ENERGIZADA | 3 | 02/10/2025 | 02/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 3 | 3
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1226538 | ER-CIND-FAZ-MEIOS 109-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | QLP | ENERGIZADA | 8 | 01/10/2025 | 13/10/2025 | ENERGIZADA | LV | CONCLUIDO | 8 | 6 | ok
FELIPE | RENATO | B-1223553 | ER-CIND-FAZ-PONTO BONITO-RURAL-CENTRAL | CENTRAL | JUDICIAL | DP 22/10 - INTERCALA POSTE 12/600 N1 T TR 10KvA EM REDE 2X04 13,8Kv | 13 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | ATRASADA | LV |  | 8 | 3
ENES | RENATO | B-1226180 | ER-CIND-POV-RIACHINHO-RURAL RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | QLP | ENERGIZADA | 6 | 01/10/2025 | 06/10/2025 | ENERGIZADA | LV | CONCLUIDO | 6 | 6 | ok
IRISMAR | HIAGO | B-1222347 | ER-CIND-POV-PAU DARCO-RURAL | CANARANA | QLP | ENERGIZADA | 11 | 01/10/2025 | 03/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 11 | 11 | ok
EDILSON | DJALMA | B-1215962 | ER-CCOL-POV-OLHOS D AGUA-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | QLP | ENERGIZADA | 11 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | ENERGIZADA | LV | CONCLUIDO | 11 | 0
REVERTON | RENATO | B-1123300 | AC-CIND-RUA-DOS PARAIBANOS-UMBUZEIROS | IRECÊ | SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO | ENERGIZADA | 10 | 02/10/2025 | 06/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 8 | 10
GIORLAN | RENATO | B-1224888 | AC-CIND-SI-SILVA 21-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP | INTERCALA POSTE 12/600 N1 T TR 10KvA EM REDE 3X04 13,8Kv | 9 | 09/10/2025 | 20/10/2025 | ATRASADA | LV | 20/10/2025 | 0 | 0
EDILSON | DJALMA | B-1203258 | RR-CIND-POV FEDEGOSO-RURAL | MORRO DO CHAPÉU | QLP | N3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv | 22 | 09/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO | LV |  | 29 | 21
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1016526 | AC-CCOL-POV-VILA NOVA-VILA NOVA | CAFARNAUM | QLP | DP 07/10 | 33 | 01/10/2025 | 17/10/2025 | ATRASADA | LV |  | 33 | 33 | ok
FELIPE | RENATO | B-1206527 | AC-CIND-FAZ-BOA HORA-BOA HORA | SÃO GABRIEL | FATURA PG CLIENTE | ENERGIZADA | 0 | 09/10/2025 | 09/10/2025 | ENERGIZADA | DP/LV | CONCLUIDO | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1136796 | AC-CIND-PR -QUIXABEIRA-RURAL | UIBAÍ | JUDICIAL | ENERGIZADA | 0 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | ENERGIZADA | DP/LV | 15/10/2025 | 0 | 2
GIORLAN | RENATO | B-1117509 | RR-CCOL-POV-LAGOA DO CIPO-RURAL | BARRO ALTO | JUDICIAL | N3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 26 | 21/10/2025 | 31/10/2025 | PROGRAMADA | LV |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1160505 | AC-CIND-POV-FLORESTA-FLORESTA | CANARANA | QLP | N3 PARA N4 EM REDE 2X04 13,8Kv | 24 | 02/10/2025 | 17/10/2025 | ATRASADA | LV | 17/10/2025 | 30 | 23
JARBAS | HIAGO | B-1201816 | RR-CIND-AV-09 DE JULHO-LAGEDINHO | BARRO ALTO | QLP | DP 08/10 - N3 PARA B4 EM POSTE 11/600 EM REDE 2X04 34,5Kv | 36 | 03/10/2025 | 20/10/2025 | ATRASADA | DP/LV |  | 34 | 34
GIORLAN | RENATO | B-1220836 | UB-CIND-RUA-ESPERAN A 95-CENTRO | ITAGUAÇU DA BAHIA | JUDICIAL | ENERGIZADA | 3 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 3 | 3
EDIMILSON | HIAGO | B-1206997 | UB-SEIN-AV-SELENOC A BARRETO-CENTRO-IBIP | IBIPEBA | GOVERNO | ENERGIZADA | 44 | 01/10/2025 | 18/10/2025 | ENERGIZADA | LV | 18/10/2025 | 29 | 38 | ok
ENES | RENATO | B-1215356 | RC-CIND-RUA-ANDRE MACHADO-CENTRO | UIBAÍ | JUDICIAL | DP 16/10 - N3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 3X04 13,8Kv - AGUARDANDO DEFINIÇÃO DO AR. | 5 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | ATRASADA | DP/LV |  | 5 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1214569 | ER-CIND-POV-DESCOBERTA-DESCOBERTO | CANARANA | JUDICIAL | N3 PARA B4 EM POSTE 11/600 EM REDE 2X04 13,8Kv | 49 | 02/10/2025 | 24/10/2025 | ATUANDO | LV |  | 49 | 35
ALAN | DJALMA | B-1226470 | ER-CIND-POV-LAGEDO DO PAU-D ARCO | LAPÃO | QLP | ENERGIZADA | 6 | 08/10/2025 | 15/10/2025 | ENERGIZADA | LV | REALIZADO | 6 | 6
ALAN | DJALMA | B-1226469 | ER-CIND-POV-PAU DARCO 8741-RURAL | LAPÃO | QLP | ENERGIZADA | 5 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | ENERGIZADA | LV | 17/10/2025 | 4 | 4
IRISMAR | HIAGO | B-1226395 | AC-CIND-POV-BATATAS-RURAL | IBITITÁ | QLP | ENERGIZADA | 0 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | ENERGIZADA | DP | CONCLUIDO | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1226379 | AC-CIND-POV-UMBURANA DO QUERER-RURAL | CANARANA | QLP | ENERGIZADA | 0 | 15/10/2025 | 15/10/2025 | ENERGIZADA | DP |  | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1226181 | AC-CIND-POV-HONORATO II-RURAL | BARRO ALTO | QLP | INTERCALA POSTE 12/600 N1 T TR 10KvA EM REDE 2X04 13,8Kv | 10 | 22/10/2025 | 28/10/2025 | PROGRAMADA | LV |  | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1210631 | RR-CIND-POV-DE SÃO DOMINGOS-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP | N3 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X04 13,8Kv | 69 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO | LV |  | 69 | 39 | ok
ALAN | DJALMA | B-1226155 | ER-CIND-POV-BOA SORTE-LAPAO | LAPÃO | QLP | ENERGIZADA | 3 | 13/10/2025 | 13/10/2025 | ENERGIZADA |  |  | 2 | 3
GIORLAN | RENATO | B-1225807 | ER-CIND-POV-VAZEA GRANDE-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | QLP | ENERGIZADA | 1 | 06/10/2025 | 06/10/2025 | ENERGIZADA | LV | CONCLUIDO | 0 | 1
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1216481 | ER-CIND-RUA-DO CHAFARIZ-SALVA VIDA | IBIPEBA | QLP |  | 66 | 01/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO |  |  | 58 | 16 | ok
FELIPE | RENATO | B-1129642 | ER-CIND-POV-CANOAO-RURAL | IBITITÁ | JUDICIAL | ENERGIZADA | 4 | 06/10/2025 | 14/10/2025 | ENERGIZADA | LV | CONCLUIDO | 4 | 1
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1226879 | RR-CIND-POV-GRAMA I-RURAL | CAFARNAUM | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 3X04 34,5Kv | 73 | 14/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO | LV |  | 70 | 24
VANILSON | DJALMA | B-1197950 | AC-CIND-POV-VOLTA DO ANGICO 1480-RURAL | CANARANA | QLP | DP 20/10 - ADF DE REDE MT E BT COM SUBSTIUIÇÃO DE CONDULTOR DE TR 10KvA PARA 30KvA EM REDE 13,8KvA | 0 | 20/10/2025 | 20/10/2025 | ATRASADA | DP/LV |  | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1210312 | AC-CIND-POV-LAGOA DE DENTRO | CANARANA | QLP | DP 21/10 - ADF DE REDE MT COM SUBSTIUIÇÃO DE CONDULTOR DE TR 10KvA PARA 30KvA EM REDE 13,8KvA | 0 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | PROGRAMADA | DP |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1221724 | AC-CIND-POV-IPANEMA -RURAL | AMÉRICA DOURADA | QLP | DP 22/10 - SUBSTIUIÇÃO DE TR 10KvA PARA 30KvA EM REDE 13,8KvA | 0 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | PROGRAMADA | DP/LV |  | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1222365 | AC-CIND-POV PEDRA VERMELHA-P VERMELHA | XIQUE-XIQUE | QLP | DP 22/10 - SUBSTIUIÇÃO DE TR 15KvA PARA 45KvA EM REDE 13,8KvA | 0 | 22/10/2025 | 22/10/2025 | PROGRAMADA | LV |  | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1223152 | ER-CIND-POV-RIACHINHO 85694-RIACHINHO | PRESIDENTE DUTRA | QLP | INSTALAR TR EM POSTE EXISTENTE EM REDE | 0 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | ATRASADA | LV |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1223225 | ER-CIND-RUA-RUI BARBOSA-CENTRO | IBIPEBA | QLP | ENERGIZADA | 2 | 20/10/2025 | 18/10/2025 | ENERGIZADA | LV | 18/10/2025 | 2 | 0
ENES | RENATO | B-1178099 | AC-CIND-RUA-MANOEL FERREIRA-CENTRO | PRESIDENTE DUTRA | QLP | INTERCALA POSTE 12/600 N1 T TR 10KvA EM REDE 3X04 13,8Kv - CAVA COM RETRO | 2 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | ATRASADA | LV |  | 2 | 0
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1208502 | RR-CIND-POV-TERRA NOVA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | QLP |  | 36 | 20/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO |  |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1209576 | ER-CIND-RUA-ROSENO M AMORIM-CENTRO MOD | BARRA DO MENDES | QLP |  | 25 | 21/10/2025 | 31/10/2025 | PROGRAMADA |  |  | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1227686 | RR-CIND-POV-CURRALINHO-RURAL | CAFARNAUM | QLP | DP 24/10 E 30/10 | 28 | 16/10/2025 | 31/10/2025 | ATUANDO | DP/LV |  | 14 | 0
GIORLAN | RENATO | B-1231341 | ER-CIND-POV-TOCO PRETO-RURAL | ITAGUAÇU DA BAHIA | JUDICIAL | ENERGIZADA | 3 | 16/10/2025 | 16/10/2025 | ENERGIZADA | LV |  | 0 | 0