## pub_gid=930685394&single=true&o
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29 | Column30 | Column31 | Column32 | Column33 | Column34 | Column35 | Column36 | Column37 | Column38 | Column39 | Column40 | Column41 | Column42 | Column43 | Column44 | Column45 | Column46 | Column47 | Column48 | Column49 | Column50 | Column51 | Column52 | Column53 | Column54 | Column55 | Column56 | Column57 | Column58 | Column59 | Column60 | Column61 | Column62 | Column63 | Column64 | Column65
9101111424 | B-0816827 | B-0836550 | B-0954610 | MP-CCOL-COM LAGOA DE ITAPARICA-RURAL | XIQUE-XIQUE | EM EXECUÇÃO | NÃO SERÁ LIGADO CLIENTE, REGULARIZAÇÃO FV | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 14 | JUDICIAL | 27/08/25 | OBRA COM INVIABILIDADE DE CONSTRUÇÃO |  |  |  | 2025-99696 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100384 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035762 | E852041 AO E852210 | 27 | 0 | 164 |  |  | 0 | 0% | 30,00% | 15/09/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | D138506 | -11.059728 | -42.738736 | R$ 937.450,99 |  | 2288 | [5 empty] | XIQ-09V2 | H67201 | [6 empty] | D138506 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: D138506, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D138506 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101781510 | B-1041893 | B-1041897 | B-1041899 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | EM EXECUÇÃO |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA | 12/08/25 | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3+S3 | 12/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-103086 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99786 | 01/10/2025 | 2025-99498 | 12/09/2025 | APROVADA | 1035748 | E851328 AO E851343 | 5 | 4 | 17 | 14 | 11 | 6 | 65% | 100,00% | 26/08/2025 | 12/09/2025 |  |  |  | Q115787 | -11.668602 | -42.011418 | R$ 118.805,80 |  | 2298 | [5 empty] | IBB-01Y2 | DJ:J00120 | J17411 | 20 | 0 | 6 | 120 | RUA ALTO MDO PAVÃO | Q115788 | INTRCALAR POSTE AT C/ N1-3 ENTRE OS PG: Q115788 - Q115787 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO |  | 3 cavas rompedor 03/09
9102134045 | B-1160608 | B-1221961 | B-1222131 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | EM EXECUÇÃO |  | JAILSON SANTOS SILVA - NTS296579 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 19/08/25 | INSTALAR 2 POSTE COM N1-3 LV | 19/08/25 | 27/08/25 |  | 2025-99582 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99768 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035749 | E851643 AO E851717 | 10 | 4 | 75 | 75 | 42 | 33 | 56% | 100,00% | 29/08/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | E516485 | -11.834016 | -42.127560 | R$ 631.782,77 |  | 2291 | [5 empty] | IBB-01Y2 | D02881 | [6 empty] | E516483 | INTERCALAR POSTE AT C/ N4-3 ENTRE OS PG: E516483 - E516484, SUBSTITUIR POSTE AT 11/400 POR 11/600 C/ N4-3 NO PG: E516485 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101799278 | B-1035094 | B-1061250 | B-1061246 | MP - CIND - POV. SANTA URSULA - RURAL | MORRO DO CHAPÉU | EM EXECUÇÃO |  | WILIAN DA SILVA SENA - NTS032577 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 14.4.12.1-LPT | RECLAMAÇÃO | 19/08/25 | ALTERAR ESTRUTURA MT CONFORME PROJETO. SOLICITAR PLACA NOMINATIVA DE OBRA. | 19/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99691 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100254 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035761 | E851893 AO E852032 | 14 | 6 | 139 | 137 | 86 | 53 | 62% | 100,00% | 29/08/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | B907129 | -11.688107 | -41.169123 | R$ 892.102,75 |  | 2294 |  | 2,10 |  |  |  | MCH-01C1 | V05270 | [6 empty] | B907129 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: B907129, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: B907129 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO |  | ok
9102022772 | B-1129973 | B-1129975 | B-1129974 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | PROGRAMADA |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 14.4.12.1-LPT | SUBSÍDIO DE DEFESA | 19/08/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFORME PROJETO | 19/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-102053 | 01/10/2025 | N/A | 2025-102241 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035819 | E851836 AO E851866 / E781739 AO E781743/E781746 | 3 | 2 | 36 | 31 | 3 | 33 | 8% | 100,00% | 10/09/2025 | 24/09/2025 |  |  |  | E366734 | -11.527306 | -41.785206 | R$ 198.548,36 |  | 2293 | [5 empty] | IAS-01M4 | V29373 | [6 empty] | E366734 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: E366734, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E366734 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101980251 | B-1114879 | B-1118469 | B-1118467 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA | PROGRAMADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 20/08/25 | CONSTRUIR CONFORME PROJETO | 22/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-103087 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100221 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035755 | E851768 AO E851805 | 6 | 1 | 38 | 29 |  | 38 | 0% | 100,00% | 15/09/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | Q180529 | -11.140806 | -41.955480 | R$ 264.430,47 |  | 2366 | [5 empty] | IRC-01L7 | J08956 | [6 empty] | Q180529 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q180529 - Q182743, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q182743 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101967282 | B-1109372 | B-1117116 | B-1117099 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | JUSSARA | PROGRAMADA | OBRA VISITADA // PROSSEGUIR CONF REVISÃO | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14.4.12.1-LPT | AIC AUDITORIA | 20/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. SOLO ROCHOSO. ATUAR COM RETRO. NECESSITA DE PODA. | 21/08/25 | 25/08/2025 |  | 2025-99675 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100228 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035757 | E851806 AO E851823 E784664 ao E784666 | 3 | 2 | 21 | 4 | 4 | 17 | 19% | 100,00% | 11/09/2025 | 19/09/2025 |  |  |  | E309179 | -10.961785 | -41.818255 | R$ 107.027,55 |  | 2289 |  | 0,67 |  |  |  | IRC-01L7 | V34026 | [6 empty] | E309179 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: E309179, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E309179 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101947567 | B-1091199 | B-1091200 | B-1091201 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | PROGRAMADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 14.4.12.1-LPT | RECLAMAÇÃO | 18/08/25 | MUDAR DERIVAÇÃO. INTERCALAR POSTE MT ENTRE OS PG'S E365928 E E365929 COM ESTRUTURA N1-3 TRIF. POIS JA FOI FEITO UMA PARTE NA OBRA GAMELEIRA. | 18/08/25 | 27/08/25 |  | 2025-99575 | 01/10/2025 | 2025-99763 | 2025-99760 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1036252 | E855373 AO E855389/ E784655 AO E784558 | 4 | 4 | 21 | 21 | 18 | 3 | 86% | 100,00% | 09/09/2025 | 15/09/2025 |  |  |  | D555155 | -11.405723 | -41.66596 | R$ 124.828,69 |  | 2296 | [5 empty] | JDO-01J2 | V25525 | [6 empty] | E365928 | INTERCALAR POSTE AT C/ N1-3 ENTRE OS PG: E365928 - E365929, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: D555156 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101389555 | B-0933369 | X-1070854 | X-1070855 | MP-CCOL POV AGUADA NOVA RURAL | LAPÃO | CANCELADA | CLIENTES ATENDIDOS POR OUTRA OBRA |  | #N/A |  | PLANO 14 | AIC AUDITORIA | 19/08/25 | CLIENTES ATENDIDOS POR OUTRA OBRA | [7 empty] | 01/10/2025 |  |  |  | 1035820 | E851867 AO E851885 | 5 |  | 19 |  |  | 0 | 0% | 100,00% | #N/A | #N/A |  |  |  | D094962 | -11.467157 | -41.828505 | R$ 104.694,35 |  | #N/A | [5 empty] | IAS-01M4 | J57984 | [6 empty] | D094962 | SUBSTITUIR POSTE AT 11/400 POR 11/600, ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: D094962 E ENERGIZAR OBRA. | .
9101648686 | B-1048587 | B-1048589 | B-1048590 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | EM EXECUÇÃO |  | IRISMAR MARQUES SILVA - NTS493543, MARCOS PAULO CARDOSO - NTS647589 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 12/08/25 | ALTERAR DERIVAÇÃO DA OBRA POIS PARTE JA ESTA CONSTRUIDA. | 12/08/25 | 27/08/25 |  | 2025-99611 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100211 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035745 | E851202 AO E851327 | 15 | 12 | 115 | 105 | 89 | 26 | 77% | 100,00% | 25/08/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | Q194054 | -11,421787 | -41,954458 | R$ 621.255,82 |  | #N/A | [5 empty] | IRC-01L2 | J13544 | [6 empty] | E839664 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3 P/ N4 NO PG: E839664, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q194051 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102078359 | B-1145280 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 7 | FATURA PG CLIENTE OBRAS SIMPLIFICADAS | 12/08/25 | ADICIONAR FASE CONFORME O PROJETO. | 14/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99597 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99919 |  | 2025-99919 | 04/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | 04/09/25 | 2025-9-11663 | E041887 | -11.612004 | -42.100929 | R$ 43.770,72 |  | 2298 | [5 empty] | IBB-01Y1 | V05177 | V02803 | 9 | 5 | 6 | 54 | POVOADO LAGOA GRANDE, RUA DA JAQUEIRA, RUA LAGOA GRANDE. | E041889 | ABRIR CH. XXX P/ ADICIONAR FASE DO PG: E041889 AO E041919, SUBSTITUIR TRAFO V03857 POR TRAFO DE 30KVA, SUBST. RD BT DO PG: E041919 AO E041918 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102309113 | B-1213879 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-MACEDONIA 20-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | FATURA PG CLIENTE | 15/08/25 | ADICIONAR FASE CONFORME PROJETO. | 18/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99633 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99463 |  | 2025-99463 | 04/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | 04/09/25 | 2025-9-11784 | E132934 | -11.253571 | -41.691133 | R$ 36.500,16 |  | 2296 | [5 empty] | JDO-01J2 | J16085 | V06020 | 9 | 3 | 6 | 54 | ESTRADA MACEDONIA, FAZENDA PIRRICHIO, POVOADO MACEDONIA. | E132935 | ABRIR CH. XXX P/ ADICIONAR FASE DO PG: E132935 AO B858205, SUBSTITUIR TRAFO V02822 POR TRAFO 3F-30 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102323520 | B-1217079 | N/A | N/A | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | JOÃO DOURADO | ENERGIZADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 8 | GOVERNO | 18/08/25 | ENCABEÇAR CONFORME PROJETO | 18/08/25 | 26/08/25 |  | N/A |  | N/A | 2025-99477 |  | 2025-99477 | 03/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100,00% | 03/09/2025 | 03/09/2025 |  | 03/09/25 | 2025-9-7495 | D252496 | -11.389027 | -41.701503 | R$ 8.210,98 |  | 2296 | [5 empty] | JDO-01J1 | W62574 | W62574 | 26 | 0 | 6 | 156 | AVENIDA BERNADINO MEDEIROS, FAZENDA BOA ESPERANÇA, POVOADO GAMELEIRA POÇO ARTESIANO. | D706151 | ABRIR CH. DO TF: XXX PARA SUBSTITUIR POSTE BT 9/400 POR 9/600 NO PG: D706151, REALOCAR RD BT PARA POSTE NOVO E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101973465 | B-1113296 | B-1222077 | B-1222230 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | ENERGIZADA |  | ALAN NUNES BARRETO - NTS415566 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14.4.12.1-LPT | RECLAMAÇÃO | 20/08/25 | APTA CONFORME PROJETO | 25/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-102051 | 01/10/2025 | N/A | 2025-102217 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035818 | E851824 AO E851835 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 100% | 100,00% | 29/08/2025 | 05/09/2025 |  | 09/09/25 | 2025-9-24604 | Q183087 | -11.112039 | -41.953986 | R$ 67.801,10 |  | 2366 | [5 empty] | IRC-01L7 | J12775 | [6 empty] | Q183087 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q183087 - Q183088, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q183088 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101795171 | B-1033546 |  |  | ER-CCOL-PRC DO COLEGIO-CENTRO ANTARI | BARRA DO MENDES | RETIRADA DA CARTEIRA | OBRA INICIADA POR OUTRA EPS, EMAIL 18/08 |  | #N/A |  | PLANO 14 | LPT | 14/08/25 |  | 15/08/25 |  |  |  |  | N/A | [7 empty] | 4 |  | 2 |  |  | 2 | 0% | 100,00% | #N/A | #N/A |  |  |  | Q116061 | -12.159879 | -42.022240 | R$ 7.419,48 |  | #N/A | [5 empty] | IBB-01Y2 | J14185 | [6 empty] | Q116062 | INTERCALAR POSTE AT C/ N1 ENTRE OS PG: Q116062 - Q116061, ENCABEÇAR RD BT NO PT NOVO E ENERGIZAR OBRA. | .
9101866417 | B-1065645 | B-1222068 | B-1222220 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | EM EXECUÇÃO |  | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 19/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. UTILIZAR APENAS ALÇA E CONECTOR. | 20/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99587 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99785 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035750 | E851718 AO E851753 | 9 | 1 | 36 | 28 | 23 | 13 | 64% | 100,00% | 01/09/2025 | 15/09/2025 |  |  |  | A490289 D908705 | -11.886198 -11.898406 | -41.75720 -41.754247 | R$ 150.097,92 |  | 2292 | [5 empty] | MGM-09Z3 | V09149 | [6 empty] | A490289 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: A490289 - A490288, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: A490289 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO |  | programar retro
9102040474 | B-1135245 | B-1222104 | B-1222260 | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | BARRO ALTO | EM EXECUÇÃO |  | JARBAS SOUZA AMORIM - NTS987502 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 14/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. UTILIZAR APENAS ALÇA E CONECTOR. | 15/08/25 | 26/08/25 |  | N/A |  | N/A | 2025-100399 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035751 | E851754 AO E851762 | 7 | 1 | 9 | 2 |  | 9 | 0% | 100,00% | 16/09/2025 | 22/09/2025 |  |  |  | A490929 | -11.905266 | -41.753855 | R$ 36.898,62 |  | 2292 | [5 empty] | MGM-09Z3 | H35606 | [6 empty] | A490929 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: A490929, A490943 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO |  | cava em rocha - urgente
9102295593 | B-1205044 | N/A | N/A | AC-CIND-RUA-PARU 2-CENTRO-NOVA VISTA II | CENTRAL | ENERGIZADA |  | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 7 | QLP | 12/08/25 | OBRA APITA PARA CONSTRUÇÃO CONFOME O PROJETO | 13/08/25 | 25/08/2025 |  | 2025-99590 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99369 |  | 2025-99369 | 04/09/2025 | APROVADA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | 04/09/25 | 2025-9-11726 | D048505 | -11.195674 | -41.992184 | R$ 21.858,95 |  | 2289 |  |  | 0,12 |  |  | IRC-01L8 | J14241 | J14241 | 23 | 1 | 6 | 138 | FAZENDA CANOAO,L POVOADO NOVA VISTA, RUA PARU, RUA PEDRO MAXIXE. | D048506 | ABRIR CH. XXX P/ SUBSTITUIR TRAFO J52971 POR TRAFO DE 3F-3O KVA, ADICIONAR FASE DO PG: D048506 AO D048505 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102270503 | B-1206576 | N/A | N/A | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 7 | QLP | 15/08/25 | INTERCALAR POSTE CONFORME PROJETO. | 15/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99647 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99647 | 01/10/2025 | N/A |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 100,00% | 02/09/2025 | 02/09/2025 |  | 02/09/25 | 2025-9-3385 | Q133462 | -11.210930 | -41.535290 | R$ 11.200,99 |  | 2296 | [5 empty] | ADD-01W2 | J17677 | [6 empty] | Q133462 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q133462 - Q133461, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q133462 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
| B-1207725 |  | X-1224186 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | EM EXECUÇÃO | PROSSEGUIR CONFORME REVISÃO | FELIPE PEREIRA ALVES - NTS633505 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | ALINE LIMA SILVA - U468383 | PLANO 14.7.3 - LPT | QLP | 19/08/25 | OBRA APTA/ SOLO ROCHOSO/ PRECISA PODA | 20/08/25 | 25/08/2025 |  | 2025-99687 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100244 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035822 | E851886 AO E851892 E739520 ao E739529 | 1 |  | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% | 100,00% | 01/09/2025 | 10/09/2025 |  |  |  | Q192269 | -11.379444 | -41.846569 | R$ 78.352,47 |  | 2289 |  |  | 0,63 |  |  | IAS-01M4 | J15924 | [6 empty] | Q192268 | INTERCALAR POSTE AT COM N1-3 ENTRE OS PG: Q192268 - Q192269, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: Q192269 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO |  | 02/09
| B-1149619 | B-1222117 | B-1222274 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | EM EXECUÇÃO | APTA CONFORME PROJETO | ENES RAMOS DA SILVA - NTS084535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JOSE ANTONIO SIMAS NETO - U349485 | PLANO 14.4.12.1-LPT | RECLAMAÇÃO | 12/08/25 | APTA CONFORME PROJETO, CAVA EM ROCHA E PODA | 13/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99619 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100218 | 01/10/2025 | 2025-99481 | 15/09/2025 | APROVADA | 1035672 | E851082 AO E851093 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 100% | 100,00% | 01/09/2025 | 15/09/2025 |  |  |  | Q198646 | -11.326123 | -41.835432 |  |  | 2288 | [5 empty] | IAS-01M2 | N81190 | J14991 | 34 | 2 | 6 | 204 | ESTRADA DO RECANTO, FAZENDA RECANTO, POVOADO RECANTO, RUA ESTRADA DO RECANTO. | Q198646 | ALTERAR ESTRUTURA DE N3-3 P/ N4-3 NO PG: Q198646, FECHAR CHAVE NOVA PRÓXIMO AO PG: E547486 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO |  | avaliar
9102313625 | B-1214110 | B-1224691 | B-1224105 | AC-CIND-FAZ-UMBURANINHA 1-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 7 | QLP | 23/08/25 | SUBSTITUIR TRAFO CONFORME PROJETO | 26/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99599 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99494 |  | 2025-99494 | 05/09/2025 | APROVADA |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100,00% | 05/09/2025 | 05/09/2025 |  | 05/09/25 | 2025-9-14620 | D091440 | -11.316533 | -42.305760 | R$ 32.939,00 |  | 2298 | [5 empty] | MRR-01X2 | J53787 | J57138 | 1 | 0 | 6 | 6 | FAZENDA UMBURANINHA | D091440 | ABRIR CH. XXX P/ SUBSTITUIR TRAFO J57138 POR TRAFO 3F-75KVA, RECONDUTORAMENTO BT DO PG: D091440 AO D091441 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102314753 | B-1216094 | B-1225842 | B-1225867 | ER-CIND-POV-ANGICAL-POCO ARTESIANO-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZADA |  | ALEX SANDRO SANTOS BISPO - NTS877502 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | PEDRO ANDERSON NERI DE SOUZA - U465037 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 15/08/25 | ENCABEÇAR REDE CONFORME PROJETO. UTILIZAR APENAS ALÇA E CONECTOR. | 15/08/25 | 26/08/25 |  | N/A |  | N/A | 2025-100699 | 01/10/2025 | N/A |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% | 100,00% | 05/09/2025 | 05/09/2025 |  | 05/09/25 | 2025-9-15336 | E613711 | -11.217438 | -41.729575 | R$ 14.539,00 |  | 2296 | [5 empty] | IRC-01L4 | G36266 | [6 empty] | E613711 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: E613711 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102317184 | B-1216729 | N/A | N/A | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | UIBAÍ | ENERGIZADA |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 7 | QLP | 12/08/25 | EXECULAR OBRA CONFORME PROJETO | 13/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99693 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99693 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035824 | E852033 AO E852040 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% | 100,00% | 04/09/2025 | 09/09/2025 |  | 04/09/25 | 2025-9-12510 | D048352 | -11.421304 | -42.071359 | R$ 70.127,15 |  | 2293 | [5 empty] | IRC-01L6 | J53483 | [6 empty] | D048351 | INTERCALAR POSTE AT COM N1, BANCADA E TRAFO ENTRE OS PG: D048351 - D048352, FECHAR CHAVE DO TRAFO NOVO PRÓXIMO AO PG: D048352 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102327028 | B-1216896 | N/A | N/A | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZADA |  | EDMILSON RIBEIRO DO NASCIMENTO - NTS354575 | HIAGO DE CIRQUEIRA PEREIRA - NTS449580 | DJAVAN CARVALHO SILVEIRA - U355456 | PLANO 7 | GOVERNO | 12/08/25 | INTERCALAR POSTE MT 11/600 COM CRUZETA REBAIXADA POIS TA MUITO BAIXO O CABO EM CAMPO. | 13/08/25 | 26/08/25 |  | 2025-99602 | 01/10/2025 | N/A | 2025-99789 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1035753 | E851763 AO E851767 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 100% | 100,00% | 01/09/2025 | 03/09/2025 |  | 02/09/25 | 2025-9-5575 | Q115254 | -11.667211 | -42.163629 | R$ 50.832,96 |  | 2298 | [5 empty] | IBB-01Y1 | J14075 | [6 empty] | Q115254 | INTERCALAR POSTE AT COM N1, BANCADA E TRAFO ENTRE OS PG: Q115254 - Q115853, FECHAR CHAVE DO TRAFO NOVO PRÓXIMO AO PG: Q115254 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9102324548 | B-1217914 | CRIAR | CRIAR | ER-CIND-POV-BAIXA VERDE-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | ENERGIZADA |  | VANILSON LUCIO DOS SANTOS SILVA - NTS368534 | DJALMA RIOS DA CRUZ - NTS411576 | FLAVIO ALMEIDA DOS ANJOS - U468839 | PLANO 14.4.12.1-LPT | LPT | 12/08/25 | EXECULAR OBRA CONFORME PROJETO , NÃO TEM PODA, ATUAR C/ TRADO OU RETRO | 13/08/25 | 01/09/2025 |  | N/A |  | N/A | 2025-100705 | 01/10/2025 | N/A |  |  |  | E739406 AO E739409 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 100% | 100,00% | 01/09/2025 | 03/09/2025 |  | 02/09/25 | 2025-9-5199 | B622039 | -11.256708 | -41.95496 | R$ 20.685,05 |  | 2293 |  | 0,18 |  |  |  | IRC-01L6 | D06525 | [6 empty] | B622039 | ENCABEÇAR RD BT NO PG: B622039 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
9101688168 | B-1000451 | B-1190281 | B-1190287 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | EM EXECUÇÃO | AVANÇO - NÃO SERÁ LIGADO CLIENTE, REGULARIZAÇÃO FV | ESMERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA - NTS551535 | RENATO ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES - NTS467500 | JARBAS LIMA VIEIRA - U348612 | PLANO 14 - ALTERAR P/ 7 | JUDICIAL | 08/07/25 | OBRA AVNP JÁ EM EXECUÇÃO | 09/07/25 | 16/07/25 |  | 2025-99698 | 01/10/2025 | N/A | 2025-100395 | 01/10/2025 | N/A |  |  | 1033228 | E830612 AO E830961 | 72 | 0 | 348 | 304 | 298 | 50 | 86% | 50,00% | 14/08/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | R230829 | -10.933795 | -42.812972 | R$ 2.539.879,04 |  | 2287 | [5 empty] | XIQ-01M3 | J12349 | [6 empty] | R230829 | INTERCALAR POSTE AT C/ N1-3 ENTRE OS PG: R230832 - R230831 E ENERGIZAR OBRA. | REVISADO
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A
[9 empty] | #N/A | [23 empty] | 0 | 0% | [11 empty] | #N/A