## pub_gid=1722867501&single=true&
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1210147 | ER-CIND-LOT-ERNESTINO -PREVINIDO | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZADA | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 2 | 2
FELIPE | RENATO | B-1213493 | AC-CIND-RUA-EURIPEDES MARTINO-SETOR 03 | JUSSARA | DP 22/08 - RECONDUTORAMENTO DE REDE BT | 2 | 22/08/2025 | 22/08/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
EDILSON | DJALMA | B-1202344 | ER-CIND-POV-MACAMBIRA-RURAL- A DOURADA | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZADA | 9 | 06/08/2025 | 11/08/2025 |  | LV CESTO SIMPLES | REALIZADA | 9 | 9
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1212233 | ER-CIND-RUA-PARALELA-IPANEMA | AMÉRICA DOURADA | ENERGIZADA | 5 | 04/08/2025 | 07/08/2025 |  | LV CESTO SIMPLES | REALIZADA | 5 | 5
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1041100 | MP-CCOL-POV.DA BANDEIRA-RURAL | CAFARNAUM | INTERCALAR POSTE 12/1000R T1-N3 EM REDE 3X1/0 13,8Kv | 14 | 07/08/2025 | 15/08/2025 |  | LV | 22/05/2025 | 14 | 13
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1122019 | MP - CIND - POV GRAMA - RURAL | CAFARNAUM | ENERGIZADA | 13 | 01/08/2025 | 14/08/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 13 | 13
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1021520 | MP-CCOL-POV.JUNCO SERGIPANO-RURAL | CAFARNAUM | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-3 EM REDE 2X4 34,5KvA | 25 | 18/08/2025 | 31/08/2025 |  | LV |  | 5 | 10
WILIAN SILVA | DJALMA | B-1156677 | AC-CIND-POV-PIMENTA-PIMENTA | CAFARNAUM | ENERGIZADA | 0 | 12/08/2025 | 12/08/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1213497 | AC-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | IBITITÁ | DP 26/08 - ADF BT | 0 | 26/08/2025 | 26/08/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1210575 | ER-CIND-POV-LAGOA BONITA 71-L BONITA | CANARANA | ENERGIZADA | 2 | 01/08/2025 | 01/08/2025 |  |  |  | 2 | 2
JARBAS | HIAGO | B-1210565 | ER-CIND-POV-CORREDOR-RURAL | CANARANA | ENERGIZADA | 10 | 01/08/2025 | 06/08/2025 |  |  |  | 10 | 10
JARBAS | HIAGO | B-1139055 | ER-CIND-AV-PLANALTO-CENTRO | CANARANA | ENERGIZADA | 24 | 07/08/2025 | 19/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 21 | 11
JAILSON | HIAGO | B-1092323 | MP-CCOL-POV.MARACUJA-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZADA | 19 | 04/08/2025 | 13/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 19 | 19
EDIMILSON | HIAGO | B-1069268 | MP CIND POV RECIFE RURAL | IBIPEBA | INTERCALAR POSTE 11/1000 N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv | 25 | 01/08/2025 | 14/08/2025 | 4 | LV | 25/08/2025 | 25 | 19
JAILSON | HIAGO | B-1100652 | RR-CIND-RUA-JUSCELINO BARRETO 100-CENTRO | IBIPEBA | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X4 13,8Kv | 20 | 18/08/2025 | 27/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 0 | 17
IRISMAR | HIAGO | B-1045522 | MP-CIND-POV-DO CIRCO-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZADA | 20 | 01/08/2025 | 12/08/2025 | 7 | LV CESTO DUPLO | REALIZADA | 20 | 20
EDIMILSON | HIAGO | B-1213133 | AC-CIND-FAZ-OURICURI-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZADA | 0 | 21/08/2025 | 21/08/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1088985 | MP-CIND-RUA-DA LAGOA-RURAL | IBITITÁ | ENERGIZADA | 31 | 01/08/2025 | 15/08/2025 |  | LV | 21/08/2025 | 31 | 31
ENES | RENATO | B-1209623 | AC-CIND-POV-FLORESTA 9952-RURAL | LAPÃO | DP - 26/08 - ADF BT - TR 30KvA CABO 474M CABO 3X35(35)MM² | 0 | 26/08/2025 | 26/08/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
IRISMAR | HIAGO | B-1048584 | MP-CCOL-POV. CHUVEIRO-RURAL | LAPÃO | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X4 13,8Kv | 23 | 13/08/2025 | 25/08/2025 |  | LV |  | 22 | 25
ALAN | DJALMA | B-0946286 | MP CIND POV. LAGOA DO MEIO RURAL | JOÃO DOURADO | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 23 | 12/08/2025 | 20/08/2025 |  | LV |  | 25 | 6
VANILSON | DJALMA | B-1072063 | MP CIND POV MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv | 19 | 01/08/2025 | 12/08/2025 |  | LV | 22/05/2025 | 18 | 20
ALAN | DJALMA | B-1161623 | LD CIND PO LAGOA DE DENTRO RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZADA | 20 | 01/08/2025 | 07/08/2025 |  | LV CESTO SIMPLES | REALIZADA | 20 | 20
VANILSON | DJALMA | B-0937060 | MP CIND POV. MATA DO MILHO RURAL | JOÃO DOURADO | INTERCALAR POSTE 11/1000R N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv | 38 | 13/08/2025 | 27/08/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1009503 | ER-CIND-POV-SACO DOS BOIS 23-I-XIQUE | XIQUE-XIQUE | ENERGIZADA | 3 | 11/08/2025 | 11/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 3 | 3
ENES | RENATO | B-1051500 | MP-CCOL-POV-JUSSARA-RURAL | JUSSARA | DP 29/08 - INTERCALAR POSTE 11/600 N1-N3 EM REDE 2X4 13,8Kv | 26 | 01/08/2025 | 21/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 26 | 26
FELIPE | RENATO | B-1050777 | MP-CCOL-POV. ANGICO-RURAL | JUSSARA | ENERGIZADA | 20 | 01/08/2025 | 12/08/2025 | 15 | LV CESTO SIMPLES | REALIZADO | 20 | 20
EDIMILSON | HIAGO | B-1213274 | UB-CIND-RUA-FEBRONIO DE SOUZA-CENTRO | GENTIO DO OURO | ENERGIZADA | 0 | 15/08/2025 | 15/08/2025 |  |  |  | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1213146 | AC-CIND-RUA-DA CAJAZEIRA-CENTRO | SÃO GABRIEL | DP 22/08 - RECONDUTORAMENTO DE REDE BT E SUBSTITUIÇÃO DE POSTE BT | 9 | 05/08/2025 | 22/08/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 9 | 9
FELIPE | RENATO | B-1083774 | MP-CIND-POV. VARIANTE II-RURAL | SÃO GABRIEL | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE EM REDE 2X4 13,8Kv | 22 | 13/08/2025 | 22/08/2025 |  | LV |  | 22 | 21
FELIPE | RENATO | B-0793143 | MP-CCOL-POV.QUIXABEIRA-RURAL | SÃO GABRIEL | BT | 7 | 01/08/2025 | 12/08/2025 |  | LV |  | 1 | 4
ESMERALDO | RENATO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE |  | 216 | 01/08/2025 | 31/08/2025 |  | LV |  | 220 | 76
EDILSON | DJALMA | B-1131854 | ER-CCOL-AV-BRASIL -CENTRO | CAFARNAUM | EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 57 | 07/08/2025 | 31/08/2025 |  | LV |  | 8 | 1
JARBAS | HIAGO | B-1157060 | AC-CIND-PR -GERMINIANO-20 | CANARANA | ENERGIZADA | 0 | 20/08/2025 | 20/08/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 0 | 0
EDILSON | DJALMA | B-1205386 | IT-CIND-LOT-OLHOS DAGUA-CENTRO | CAFARNAUM | ENERGIZADA | 5 | 01/08/2025 | 19/08/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | 19/08/2025 | 4 | 3
GIORLAN | RENATO | B-1209374 | AC-CIND-POV-LAJEDINHO 369-RURAL-LAJES | ITAGUAÇU DA BAHIA | ENERGIZADA | 0 | 14/08/2025 | 14/08/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1210588 | UB-CIND-RUA-PARANA 22-CENTRO | JUSSARA | ENERGIZADA | 2 | 14/08/2025 | 14/08/2025 |  |  |  | 2 | 2
FELIPE | RENATO | B-1210716 | AC-CIND-POV-QUEIMADA NOVA-RURAL | IRECÊ | ENERGIZADA | 0 | 19/08/2025 | 19/08/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | REALIZADO | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1211406 | UB-CIND-RUA-SANTA CRUZ-SANTA CRUZ | BARRO ALTO | ENERGIZADA | 2 | 14/08/2025 | 14/08/2025 |  |  |  | 2 | 2
ENES | RENATO | B-1203990 | ER-CIND-FAZ-BAIXA VERDE-ELIZEU | LAPÃO | ENERGIZADA | 1 | 15/08/2025 | 15/08/2025 |  | LV CESTO DUPLO | REALIZADO | 1 | 1
MARCOS PAULO | HIAGO | B-1203216 | ER-CIND-RUA-CASTRO ALVES-CT-MATO VERDE | IBITITÁ | ENERGIZADA | 1 | 18/08/2025 | 18/08/2025 |  | LV CESTO DUPLO | REALIZADA | 1 | 1
VANILSON | DJALMA | B-1213645 | ER-CIND-POV-BAIXA DAS CABACAS 1001-RURAL | JOÃO DOURADO | ENERGIZADA | 1 | 05/08/2025 | 06/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 1 | 1
JAILSON | HIAGO | B-1210345 | ER-CIND-RUA-SAO VICENTE-RURAL | BARRA DO MENDES | ENERGIZADA | 1 | 20/08/2025 | 20/08/2025 |  | LV CESTO DUPLO | REALIZADO | 1 | 1
GIORLAN | RENATO | B-1209782 | ER-CIND-FAZ-BOA ESPERAN A-RURAL | SÃO GABRIEL | ENERGIZADA | 1 | 01/08/2025 | 04/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 1 | 1
EDIMILSON | HIAGO | B-1201432 | ER-CIND-RUA-DE IGUITU 552 S N-RURAL | IBIPEBA | ENERGIZADA | 1 | 19/08/2025 | 19/08/2025 |  | DESLIGAMENTO | 19/08/2025 | 1 | 2
JAILSON | HIAGO | B-1203967 | AC-CIND-POV-MORRO DAGUA-RURAL | CANARANA | ENERGIZADA | 1 | 15/08/2025 | 15/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 1 | 1
JAILSON | HIAGO | B-1206977 | ER-CIND-AV-SALOBRO - LAD VERMELHA-CENTRO | CANARANA | ENERGIZADA | 1 | 19/08/2025 | 19/08/2025 |  | LV | REALIZADO | 1 | 1
FELIPE, ENES | RENATO | B-1192664 | AC-CIND-FAZ-BOA ESPERANCA 10-RURAL | LAPÃO | DP 29/08 - ADF MT/BT DUAS EQUIPES LM E UMA LV | 0 | 29/08/2025 | 29/08/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV | 29/08/2025 | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1197987 | AC-CIND-RUA-S O PEDRO-RURAL | SÃO GABRIEL | DP 28/08 - ADF MT E SUBSTITUIR TR 5KvA POR 30KvA EM REDE 13,8Kv - TR 30KvA | 0 | 28/08/2025 | 28/08/2025 |  | DESLIGAMENTO | 28/08/2025 | 0 | 0