## pub_gid=1170491549&single=true&
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15
GIORLAN | RENATO | B-0816827 | MP-CCOL-COM LAGOA DE ITAPARICA-RURAL | XIQUE-XIQUE | JUDICIAL |  | 164 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1206576 | ER-CIND-ET-FLORESTA-RURAL | JOÃO DOURADO | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 1 | 01/09/2025 | 01/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1091199 | MP-CIND-FAZ-MAIA-RURAL | AMÉRICA DOURADA | AIC AUDITORIA | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 15 | 01/09/2025 | 08/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1109372 | MP-CCOL.POV.ALGODONE-RURAL | JUSSARA | AIC AUDITORIA | N3 PARA N4 EM POSTE EXISTETE | 18 | 03/09/2025 | 12/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1216094 | ER-CIND-POV-ANGICAL-POCO ARTESIANO-RURAL | JOÃO DOURADO | LPT | BT | 2 | 01/09/2025 | 01/09/2025 |  |  |  | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1065645 | ER-CIND-POV-RECANTO-RURAL | BARRO ALTO | LPT | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 34,5Kv - 8 CAVAS EM ROCHA COM ROMPEDOR | 36 | 01/09/2025 | 15/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
VANILSON | DJALMA | B-1217079 | RC-PREF-RUA CLOUTIDES VASCONCELO-CENTRO | JOÃO DOURADO | GOVERNO | DP 03/09 - RECONDUTORAMENTO DE BT SUBSTITUIÇÃO DE POSTE | 1 | 03/09/2025 | 03/09/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1113296 | ER-CIND-POV-TOCA I-CENTRO | JUSSARA | RECLAMAÇÃO | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 2X4 13,8Kv | 12 | 05/09/2025 | 12/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1041893 | MP-CIND-RUA-ALTO DO PAVAO-RURAL | IBIPEBA | AIC AUDITORIA | DP 12/09 - INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 2X4 13,8Kv - CAVA EM ROCHA | 16 | 05/09/2025 | 12/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV |  | 0 | 0
WILIAN SILVA, EDILSON | DJALMA | B-1035094 | MP - CIND - POV. SANTA URSULA - RURAL | MORRO DO CHAPÉU | RECLAMAÇÃO | RETRO - PODA - N3 PARA N4 EM POSTE EXISTENTE | 139 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1217914 | ER-CIND-POV-BAIXA VERDE-RURAL | PRESIDENTE DUTRA | QLP | BT | 4 | 01/09/2025 | 02/09/2025 |  |  |  | 0 | 0
JARBAS | HIAGO | B-1135245 | ER-CIND-POV-TIRIRICA-RURAL | BARRO ALTO | LPT | BT - 7 CAVAS EM ROCHA COM ROMPEDOR | 9 | 16/09/2025 | 19/09/2025 |  |  |  | 0 | 0
JAILSON | HIAGO | B-1160608 | LD CIND RUA DO MARRAO SAO BENTO RURAL | BARRA DO MENDES | LPT | RETRO - PODA | 75 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  |  |  | 0 | 0
IRISMAR, MARCOS PAULO | HIAGO | B-1048587 | MP-CCOL-POV. MATO VERDE RURAL | IBITITÁ | LPT | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 111 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1205044 | AC-CIND-RUA-PARU 2-CENTRO-NOVA VISTA II | CENTRAL | QLP | DP 04/09 - SUBSTIRUIR POSTE BT E RELOCAR REDE BT - TR 30KvA 131M DE CABO 3X35(35)MM² | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1214110 | AC-CIND-FAZ-UMBURANINHA 1-RURAL | IBIPEBA | QLP | DP 05/09 - ADF BT SUBSTITUIÇÃO DE TR E CONDUTOR | 0 | 05/09/2025 | 05/09/2025 |  | DESLIGAMENTO |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1129973 | MP - CIND POV LAGEDO DO PAU D ARCO RURA | LAPÃO | SUBSÍDIO DE DEFESA | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 31 | 17/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1216896 | ER-EMBA-POV-RECIFE-RURAL | IBIPEBA | GOVERNO | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-T TR 30KvA EM REDE 3X4 13,8Kv | 5 | 01/09/2025 | 03/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1207725 | ER-CIND-FAZ-VARZEA 3571-RUARAL-LAPAO | LAPÃO | QLP | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 7 | 01/09/2025 | 03/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
EDIMILSON | HIAGO | B-1145280 | AC-CIND-POV-LAGOA GRANDE-RURAL | IBIPEBA | FATURA PG CLIENTE | DP 04/09 - ADF MT/BT SUBSTITUIÇÃO DE TR E CONDUTOR - TR 30KvA 332M DE CABO 3X35(35)MM² | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV/PODA |  | 0 | 0
FELIPE | RENATO | B-1114879 | MP CIND POV MORRO DO HIGINO RURAL | JUSSARA | LPT | INTERCALAR POSTE 11/600 N1-3 EM REDE 3X4 13,8Kv | 38 | 15/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALAN | DJALMA | B-1216729 | AC-CIND-POV-POCO-RURAL | UIBAÍ | QLP | INTERCALAR POSTE 12/600 N1-T TR 30KvA EM REDE 3X4 13,8Kv | 8 | 01/09/2025 | 04/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ESMERALDO | RENATO | B-1000451 | ER-PO CAMPRONA-CHAMPRONA-XIQUE-XIQUE | XIQUE-XIQUE | JUDICIAL |  | 216 | 01/09/2025 | 30/09/2025 |  | LV |  | 0 | 0
ALEX SANDRO | DJALMA | B-1213879 | AC-CIND-POV-MACEDONIA 20-RURAL | JOÃO DOURADO | FATURA PG CLIENTE | DP 04/09 - ADF MT SUBSTITUIÇÃO DE TR - TR 30KvA | 0 | 04/09/2025 | 04/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV |  | 0 | 0
ENES | RENATO | B-1149619 | ER-CIND-POV-DE RECANTO-RURAL | IRECÊ | RECLAMAÇÃO | DP 12/09 - N3 PARA N4 EM POSTE EXISTETE - CAVA EM ROCHA | 16 | 04/09/2025 | 15/09/2025 |  | DESLIGAMENTO/LV |  | 0 | 0